## Riesgos_nuevosPSI
ANEXO 3 - REGISTRO PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O INICIATIVAS
PROCESO
ORGANO RESPONSABLE (DUEÑO DEL PROCESO) | [10 empty] | 2026-05-15
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO | [10 empty] | FECHA DE APROBACION
ITEM | TIPO DE RIESGO | RIESGO IDENTIFICADO | CAUSA | PROBABILIDAD | VALOR | IMPACTO | VALOR | NIVEL DE EXPOSICION | VALOR | ACCIONES | SEGUIMIENTO DEL ORGANO
1 | OPERATIVO | LA META DE CAPTURA DE TRAMITES PLANIFICADA PODRIA NO LOGRARSE GENERANDO INEFICACIA EN EL OBJETIVO DEL VIAJE | * BAJA CONVOCATORIA * BAJA CONCENTRACION DE CIUDADANOS PERUANOS EN EL LUGAR ELEGIDO PARA LA CAMPAÑA * DESINFORMACION DE BENEFICIOS DE CONTAR CON DNI ACTUALIZADO | MEDIA | 6 | ALTO | 8 | 48 | ALTO | * CAMPAÑA DE DIFUSION CON ALIADO ESTRATEGICO (CONSULADO) * ANALISIS DEMOGRAFICO ESTADISTICO CON EL CONSULADO DE PERU EN EL PAIS A VISITAR * CAMPAÑA DE INFORMACION SOBRE BENEFICIOS DE MANTENER DATOS ACTUALIZADOS | * SE HA REMITIDO AL ALIADO ESTRATEGICO MATERIAL DE DIFUSION PARA SU PUBLICACION * SE HA COORDINADO CON EL CONSULADO Y MIGRACIONES LA RELACION DE PERUANOS EN EL PAIS A VISITAR * SE HA REMITIDO AL ALIADO ESTRATEGICO MATERIAL DE SENSIBILIZACION PARA SU PUBLICACION
2 | OPERATIVO | LOS PASAJES AEREOS PODRIAN ADQUIRISE A UN COSTO MAS ELEVADO DEL VALOR DE MERCADO AL NO SER GESTIONADOS CON LA DEBIDA ANTICIPACION | COMPRA TARDIA DE PASAJES AEREOS | MEDIA | 6 | ALTO | 8 | 48 | ALTO | PLANIFICAR CON LA DEBIDA ANTICIPACION LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA DISMINUIR EL SOBRE COSTO | SE HA COORDINADO CON LA UNIDAD DE LOGISTICA PARA GESTIONAR A TRAVES DE UN PROVEEDOR LA COMPRA DE PASAJES
3 | OPERATIVO | LOS SERVIDORES COMISIONADOS PODRIAN ADQUIRIR ENFERMEDADES PROPIAS DEL PAIS QUE VISITAN AFECTANDO SU SALUD Y EL OBJETIVO DE LA COMISION | NO CONTAR CON LAS VACUNAS ADECUADAS PARA LA REGION O NO SEGUIR EL PROTOCOLO DE SALUD | MEDIA | 6 | ALTO | 8 | 48 | ALTO | CHEQUEO MEDICO PARA SELECCIONAR A LOS SERVIDORES ADECUADOS PARA EL DESPLAZAMIENTO SUMINISTRAR LAS VACUNAS A LOS SERVIDORES A DESPLAZAR Y ENTREGAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ANTES DEL VIAJE | SE HA GESTIONADO EL CHEQUEO MEDICO PARA LOS SERVIDORES CONSIDERADOS PARA LA CAMPAÑA Y POSTERIOR VACUNACION
4
5
6
7
8
9
10